## Scrum - Seguimiento
EvangelicApp · Proyecto APT 2026-2 — Seguimiento de documentos Scrum (actualizado al 29-10-2026, semana S12)
# | Documento (listado Scrum) | Ámbito | Sprint / Fase | Semana | Fecha documento | Estado | Archivo en /entregables | Observación
1 | Análisis del Caso | Proyecto | Fase 1 · Definición | S1 | 08-10-2026 | Completado | 1. Definición del proyecto (S1-S4)/01 - Análisis del Caso.docx | v1.1: correcciones según las observaciones de la docente guía (05-10)
2 | Squad y responsabilidades | Proyecto | Fase 1 · Definición | S1 | 08-10-2026 | Completado | 1. Definición del proyecto (S1-S4)/02 - Squad y Responsabilidades.docx | v1.1: correcciones según las observaciones de la docente guía (05-10)
3 | Mapa Mental | Proyecto | Fase 1 · Definición | S2 | 08-10-2026 | Completado | 1. Definición del proyecto (S1-S4)/03 - Mapa Mental.docx | v1.1: correcciones según las observaciones de la docente guía (05-10)
4 | Mapa de Actores | Proyecto | Fase 1 · Definición | S2 | 08-10-2026 | Completado | 1. Definición del proyecto (S1-S4)/04 - Mapa de Actores.docx | v1.1: correcciones según las observaciones de la docente guía (05-10)
5 | Visión del Proyecto + 4 pilares | Proyecto | Fase 1 · Definición | S3 | 08-10-2026 | Completado | 1. Definición del proyecto (S1-S4)/05 - Visión del Proyecto y 4 Pilares.docx | v1.1: correcciones según las observaciones de la docente guía (05-10)
6 | Épicas | Proyecto | Fase 1 · Definición | S3 | 27-08-2026 | Completado | 1. Definición del proyecto (S1-S4)/06 - Épicas.docx | 9 épicas
7 | Historias de Usuario (con criterios de aceptación y estimación) | Proyecto | Fase 1 · Definición | S3–S4 | 08-10-2026 | Completado | 1. Definición del proyecto (S1-S4)/07 - Historias de Usuario.docx | v1.1: correcciones según las observaciones de la docente guía (05-10)
8 | Impact Mapping | Proyecto | Fase 1 · Definición | S4 | 02-09-2026 | Completado | 1. Definición del proyecto (S1-S4)/08 - Impact Mapping.docx
9 | Product Backlog Priorizado | Proyecto | Fase 1 · Definición | S4 | 03-09-2026 | Completado | 1. Definición del proyecto (S1-S4)/09 - Product Backlog Priorizado.docx | Documento vivo: v1.6 al 19-10 (Planning del Sprint 4)
10 | User Story Mapping | Proyecto | Fase 1 · Definición | S4 | 02-09-2026 | Completado | 1. Definición del proyecto (S1-S4)/10 - User Story Mapping.docx
11 | Retrospectiva del proyecto | Proyecto | Cierre | S15 | — | Pendiente | — | Se hace al cierre del proyecto
12 | Evidencia técnica: arquitectura, modelo ER y diccionario de datos | Evidencia técnica | Fases 1–2 | S4–S6 | 16-09-2026 | Completado | 4. Evidencias técnicas/11 - Documento de Diseño (Arquitectura y Modelo de Datos).docx | Nota * del listado
13 | Daily Meeting (registro único del proyecto) | Todos los sprints | S1 a S12 | S1–S12 | 29-10-2026 | En progreso | 12 - Daily Meeting (S1 a S12).docx | 58 Daily; se actualiza a diario
14 | Sprint Planning | Sprint 1 | Sprint 1 | S5–S6 | 07-09-2026 | Completado | 2. Sprint 1 - Facturación, dashboards y tiempo real (S5-S6)/S1-01 - Sprint Planning.docx
15 | Sprint backlog | Sprint 1 | Sprint 1 | S5–S6 | 17-09-2026 | Completado | 2. Sprint 1 - Facturación, dashboards y tiempo real (S5-S6)/S1-02 - Sprint Backlog.docx
16 | Scrumboard | Sprint 1 | Sprint 1 | S5–S6 | 17-09-2026 | Completado | 2. Sprint 1 - Facturación, dashboards y tiempo real (S5-S6)/S1-03 - Scrumboard.docx
17 | Burdown Chart | Sprint 1 | Sprint 1 | S5–S6 | 17-09-2026 | Completado | 2. Sprint 1 - Facturación, dashboards y tiempo real (S5-S6)/S1-04 - Burndown Chart.docx
18 | Daily Meeting | Sprint 1 | Sprint 1 | S5–S6 | 17-09-2026 | Completado | 12 - Daily Meeting (S1 a S12).docx | Incluida en el registro único
19 | Registro de impedimentos - Impediment log | Sprint 1 | Sprint 1 | S5–S6 | 17-09-2026 | Completado | 2. Sprint 1 - Facturación, dashboards y tiempo real (S5-S6)/S1-05 - Registro de Impedimentos.docx
20 | Release | Sprint 1 | Sprint 1 | S5–S6 | 17-09-2026 | Completado | 2. Sprint 1 - Facturación, dashboards y tiempo real (S5-S6)/S1-06 - Release v1.1.0.docx
21 | Review | Sprint 1 | Sprint 1 | S5–S6 | 17-09-2026 | Completado | 2. Sprint 1 - Facturación, dashboards y tiempo real (S5-S6)/S1-07 - Sprint Review.docx
22 | Retrospective | Sprint 1 | Sprint 1 | S5–S6 | 17-09-2026 | Completado | 2. Sprint 1 - Facturación, dashboards y tiempo real (S5-S6)/S1-08 - Sprint Retrospective.docx
23 | Sprint Planning | Sprint 2 | Sprint 2 | S7 | 21-09-2026 | Completado | 3. Sprint 2 - Supabase Auth y WhatsApp (S7-S8)/S2-01 - Sprint Planning.docx
24 | Sprint backlog | Sprint 2 | Sprint 2 | S7–S8 | 02-10-2026 | Completado | 3. Sprint 2 - Supabase Auth y WhatsApp (S7-S8)/S2-02 - Sprint Backlog.docx
25 | Scrumboard | Sprint 2 | Sprint 2 | S7–S8 | 02-10-2026 | Completado | 3. Sprint 2 - Supabase Auth y WhatsApp (S7-S8)/S2-03 - Scrumboard.docx
26 | Burdown Chart | Sprint 2 | Sprint 2 | S7–S8 | 02-10-2026 | Completado | 3. Sprint 2 - Supabase Auth y WhatsApp (S7-S8)/S2-04 - Burndown Chart.docx
27 | Daily Meeting | Sprint 2 | Sprint 2 | S7–S8 | 02-10-2026 | Completado | 12 - Daily Meeting (S1 a S12).docx | Incluida en el registro único
28 | Registro de impedimentos - Impediment log | Sprint 2 | Sprint 2 | S7–S8 | 02-10-2026 | Completado | 3. Sprint 2 - Supabase Auth y WhatsApp (S7-S8)/S2-05 - Registro de Impedimentos.docx
29 | Release | Sprint 2 | Sprint 2 | S8 | 02-10-2026 | Completado | 3. Sprint 2 - Supabase Auth y WhatsApp (S7-S8)/S2-06 - Release v1.2.0.docx
30 | Review | Sprint 2 | Sprint 2 | S8 | 02-10-2026 | Completado | 3. Sprint 2 - Supabase Auth y WhatsApp (S7-S8)/S2-07 - Sprint Review.docx
31 | Retrospective | Sprint 2 | Sprint 2 | S8 | 02-10-2026 | Completado | 3. Sprint 2 - Supabase Auth y WhatsApp (S7-S8)/S2-08 - Sprint Retrospective.docx
32 | Set completo de documentos del sprint (Planning, Backlog, Scrumboard, Burndown, Daily, Impedimentos, Release, Review, Retro) | Sprint | Sprint 3 · RLS multi-tenant y staging | S9–S10 | 16-10-2026 | Completado | 5. Sprint 3 - RLS multi-tenant y staging (S9-S10)/ | Sprint cerrado el 16-10: Release v1.3.0, Review y Retro (velocidad 21/26; HU-12 no aceptada)
33 | Set completo de documentos del sprint (Planning, Backlog, Scrumboard, Burndown, Daily, Impedimentos, Release, Review, Retro) | Sprint | Sprint 4 · QA de seguridad, k6 y Realtime | S11–S12 | 29-10-2026 | En progreso | 6. Sprint 4 - QA de seguridad, k6 y Realtime (S11-S12)/ | Planning, Backlog, Scrumboard, Burndown e Impedimentos al día 9 de 10; Release v1.4.0, Review y Retro el 30-10
34 | Set completo de documentos del sprint (Planning, Backlog, Scrumboard, Burndown, Daily, Impedimentos, Release, Review, Retro) | Sprint | Sprint 5 · Correo, convocatorias y producción | S13–S14 | — | Pendiente | — | Según Carta Gantt
Resumen
Completado
En progreso
Pendiente
Total

## Calendario
Semana | Inicio (lunes) | Fase | Actividad según Carta Gantt | Hito
S1 | 10-08-2026 | Definición | Definición del proyecto APT
S2 | 17-08-2026 | Definición | Definición del proyecto APT
S3 | 24-08-2026 | Definición | Definición APT · Product Vision y Backlog
S4 | 31-08-2026 | Definición | Definición APT · Vision y Backlog · Documento de diseño | Evaluación Fase 1 (20%)
S5 | 07-09-2026 | Desarrollo | Sprint 1: Facturación, dashboards y tiempo real · Documento de diseño
S6 | 14-09-2026 | Desarrollo | Sprint 1: Facturación, dashboards y tiempo real · Documento de diseño
S7 | 21-09-2026 | Desarrollo | Sprint 2: Supabase Auth y WhatsApp
S8 | 28-09-2026 | Desarrollo | Sprint 2: Supabase Auth y WhatsApp
S9 | 05-10-2026 | Desarrollo | Sprint 3: RLS multi-tenant y staging
S10 | 12-10-2026 | Desarrollo | Sprint 3: RLS multi-tenant y staging (cierre el 16-10) | Informe de avance (20%)
S11 | 19-10-2026 | Desarrollo | Sprint 4: QA de seguridad, k6 y Realtime
S12 | 26-10-2026 | Desarrollo | Sprint 4 (cierre el 30-10) · Documentación e informe final ← HOY (29-10)
S13 | 02-11-2026 | Desarrollo | Sprint 5: Correo, convocatorias y producción · Informe final
S14 | 09-11-2026 | Desarrollo | Sprint 5 · Informe final
S15 | 16-11-2026 | Desarrollo | Documentación e informe final | Informe final (30%)
S16 | 23-11-2026 | Presentación | Presentación a comisión
S17 | 30-11-2026 | Presentación | Presentación a comisión | Defensa ante comisión (30%)
S18 | 07-12-2026 | Presentación | Presentación a comisión