Sprint Planning — Sprint 3

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S3-01 — Sprint Planning — Sprint 3 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 3 · S9–S10 |
| Fecha | 05-10-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 — Aislamiento multi-tenant con RLS y ambiente de staging |
| Duración | 05-10-2026 al 16-10-2026 (2 semanas, S9–S10) |
| Capacidad | ~60 h (un Developer, ~30 h por semana), con 5 h de colchón |
| Ceremonia | Sprint Planning realizada el 05-10-2026, duración 1,5 h |

## 1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Activar el aislamiento multi-tenant también en la base de datos (RLS, con un rol de conexión sin BYPASSRLS), exigir el consentimiento de la Ley 21.719 en el registro por QR y montar un ambiente de staging aislado para probar cada cambio antes de producción.

Contexto: hoy el aislamiento entre iglesias depende de que cada consulta de la aplicación filtre por iglesiaId. Con Supabase Auth ya cortado (Sprint 2), la base puede conocer el contexto del usuario y aplicar Row Level Security como segunda capa: si una consulta olvida el filtro, la base igual no entrega datos de otra iglesia.

Acciones de la retro aplicadas: (1) ninguna historia del sprint depende de aprobaciones externas; (2) staging tiene su propio proyecto de Supabase, sin compartir Auth con otra base (HU-27); (3) cada tarea que cambia el sistema incluye actualizar README o docs; (4) RLS se aplica primero en la base de desarrollo antes que en cualquier ambiente desplegado.

El mismo día de la Planning llegaron las observaciones de la docente guía sobre la Fase 1; se incorporan como T3.12.

## 2. Historias comprometidas (¿qué?)

| ID | Historia | Pts | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-18 | iglesia quiero que mis datos estén aislados de otras iglesias también a nivel de base de datos (RLS) | 13 | Must |
| HU-12 | Secretaria quiero que el registro de integrantes por QR exija aceptar el tratamiento de datos | 5 | Must |
| HU-27 | equipo quiero un ambiente de staging aislado de producción (Supabase, Render y Cloudflare) | 8 | Must |
|  | Total comprometido | 26 |  |

## 3. Plan de trabajo (¿cómo?)

| Tarea | HU | Descripción | Horas est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | HU-18 | Diseño de RLS con Prisma (una sola conexión compartida) y rol app_runtime sin BYPASSRLS | 3 |
| T3.2 | HU-18 | Contexto de tenant por request (AsyncLocalStorage + middleware) y bypass acotado (runAsService) | 5 |
| T3.3 | HU-18 | Migración RLS: ENABLE + FORCE y policy tenant_isolation en 16 tablas, con funciones helper | 7 |
| T3.4 | HU-18 | Conectar el contexto de tenant a Prisma (set_config en cada consulta) | 5 |
| T3.5 | HU-18 | Verificación de RLS: SQL con SET ROLE app_runtime y smoke test HTTP | 4 |
| T3.6 | HU-12 | Eliminar el rol MIEMBRO del sistema (migración del enum Rol) | 2 |
| T3.7 | HU-12 | Consentimiento Ley 21.719 en el registro por QR: contrato y brief para el frontend | 3 |
| T3.8 | HU-27 | Proyecto Supabase de staging (Backend-staging) con el rol app_runtime | 3 |
| T3.9 | HU-27 | Backend de staging en Render: rama staging, migraciones en pre-deploy y DATABASE_URL como app_runtime | 7 |
| T3.10 | HU-27 | CORS y cookies cross-site entre el frontend y el backend de staging | 3 |
| T3.11 | HU-18 | Smoke test de RLS en staging con cada rol (SUPER_ADMIN, MANAGER y USUARIO) | 5 |
| T3.12 | — | Correcciones de la Fase 1 según las observaciones de la docente guía | 3 |
| T3.13 | — | Sprint Review, Retrospective y Release del sprint | 3 |
| T3.14 | — | Reconciliar _prisma_migrations con las migraciones aplicadas a mano (prisma migrate resolve) | 2 |
|  |  | Total | 55 |

## 4. Riesgos identificados en la planificación

RLS mal aplicado puede dejar sin datos a todas las pantallas: la policy es fail-closed y se prueba primero en desarrollo.

Prisma usa una sola conexión compartida: hay que inyectar el contexto de tenant en cada consulta sin romper las transacciones existentes.

Cambiar DATABASE_URL en Render requiere el dashboard de Render; hay que coordinarlo para que RLS proteja el ambiente desplegado.

El plan gratuito de Supabase permite solo 2 proyectos activos: crear staging obliga a pausar el proyecto de prueba de Auth.

La Ley 21.719 entra en vigencia el 01-12-2026: el consentimiento tiene que quedar resuelto antes.

## 5. Definition of Done aplicable

Código en main con CI en verde (lint, build, test).

Desplegado en el ambiente correspondiente y con smoke test documentado.

Criterios de aceptación verificados.

Bitácora FEATURES.md y README actualizados.

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05-10-2026 | Matías Cofré | Versión inicial del documento |