Sprint Review — Sprint 3

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S3-07 — Sprint Review — Sprint 3 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 3 · S9–S10 |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 16-10-2026, 1 h |
| Participantes | Persona 1 (Product Owner), Persona 2 (Scrum Master) y Matías Cofré (Developer). Se compartió la demo grabada con la docente guía. |
| Sprint Goal | Activar el aislamiento multi-tenant también en la base de datos (RLS, con un rol de conexión sin BYPASSRLS), exigir el consentimiento de la Ley 21.719 en el registro por QR y montar un ambiente de staging aislado para probar cada cambio antes de producción. |

## 1. Resultado por historia

| ID | Historia | Pts | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-18 | iglesia quiero que mis datos estén aislados de otras iglesias también a nivel de base de datos (RLS) | 13 | Aceptada |
| HU-27 | equipo quiero un ambiente de staging aislado de producción (Supabase, Render y Cloudflare) | 8 | Aceptada |
| HU-12 | Secretaria quiero que el registro de integrantes por QR exija aceptar el tratamiento de datos | 5 | No aceptada: cumple los criterios 1 y 3, pero no el 2 (no queda registrada la fecha de aceptación); vuelve al Product Backlog sin sprint |

## 2. Métricas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 26 |
| Puntos terminados (velocidad) | 21 de 26 (81%) |
| Horas planificadas / quemadas | 55 h / 55 h |
| Impedimentos registrados / resueltos | 5 nuevos (IMP-11 a IMP-15) / 2 resueltos (IMP-12 e IMP-13), 2 mitigados (IMP-11 e IMP-14) y 1 escalado al Product Backlog (IMP-15); IMP-06 sigue mitigado |
| Verificación | SQL con SET ROLE app_runtime y smoke test HTTP por rol contra el staging desplegado (ver Release v1.3.0) |

## 3. ¿Se cumplió el Sprint Goal?

En su mayor parte. RLS está activo y verificado con cada rol, tanto en SQL como por HTTP contra el servidor real, y staging funciona como ambiente aislado conectado como app_runtime. El consentimiento de la Ley 21.719 se exige en el formulario de registro, pero no queda registrada la fecha ni la versión aceptada, así que por la Definition of Done HU-12 no se acepta.

## 4. Feedback y cambios al Product Backlog

HU-12 vuelve al Product Backlog sin sprint asignado: falta guardar en el backend la fecha y la versión de la política aceptada por cada integrante. La Ley 21.719 rige desde el 01-12-2026.

Con staging en línea, el QA de seguridad, la carga con k6 y el QA funcional del Sprint 4 (HU-21, 29 y 32) se hacen contra el servidor real: se confirma el orden del backlog.

IMP-15 (cookies cross-site en móviles y Safari) se resuelve con el dominio propio de HU-25, en el Sprint 5.

Deuda técnica registrada: configurar el Pre-Deploy Command de Render para que las migraciones se apliquen solas en staging (IMP-14).

El smoke test por rol encontró un bug que la verificación SQL no veía: el QA del Sprint 4 debe probar cada caso con cada rol y verificarlo en la base.

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16-10-2026 | Matías Cofré | Cierre del Sprint 3: resultado de la Review y la Retrospective |