Sprint Planning — Sprint 4

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S4-01 — Sprint Planning — Sprint 4 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 4 · S11–S12 |
| Fecha | 19-10-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 — QA de seguridad y rendimiento (k6) y Realtime con Supabase Broadcast |
| Duración | 19-10-2026 al 30-10-2026 (2 semanas, S11–S12) |
| Capacidad | ~60 h (un Developer, ~30 h por semana), con 5 h de colchón |
| Ceremonia | Sprint Planning realizada el 19-10-2026, duración 1,5 h |

## 1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Probar en staging, antes de llegar a producción, la seguridad (inyección SQL, CSRF, origen y refresh token), la carga con k6 y el funcionamiento de cada módulo con cada rol, corrigiendo lo que aparezca, y migrar el tiempo real a Supabase Realtime (Broadcast) en parallel-run, sin cortar las pantallas en vivo.

Contexto: con RLS activo y staging en línea (Sprint 3), falta probar el sistema completo contra el servidor real antes de llevarlo a producción: seguridad, carga y cada módulo con cada rol. Además, el WebSocket propio (socket.io) se montó en el Sprint 1 porque todavía no había RLS; con RLS activo, Supabase Realtime (Broadcast) puede reemplazarlo y eliminar un servicio con estado propio.

Acciones de la retro aplicadas: (1) cada tarea se cierra revisando los criterios de aceptación de su historia; (2) cada caso de QA se prueba con cada rol y se verifica en la base (criterio de HU-32); (3) las migraciones aplicadas a mano se registran el mismo día (T4.11); (4) checklist de despliegue antes del deploy de Realtime (T4.12).

HU-12 no se compromete en este sprint: tras no aceptarse en la Review del Sprint 3, queda en el Product Backlog sin sprint asignado. La segunda semana coincide con la documentación del informe final en la Carta Gantt (T4.14).

## 2. Historias comprometidas (¿qué?)

| ID | Historia | Pts | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-21 | plataforma quiero probar la seguridad en staging (inyección SQL, CSRF, suplantación de origen, reuso de refresh token) y corregir los hallazgos | 8 | Must |
| HU-29 | plataforma quiero pruebas de carga con k6 sobre los endpoints principales | 5 | Should |
| HU-32 | equipo quiero una ronda de QA funcional en staging (ceremonias, integrantes/QR, predicadores, límites de plan) | 5 | Should |
| HU-24 | desarrollador quiero migrar el tiempo real de socket.io a Supabase Realtime (Broadcast) | 5 | Should |
|  | Total comprometido | 23 |  |

## 3. Plan de trabajo (¿cómo?)

| Tarea | HU | Descripción | Horas est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | HU-29 | Montar k6 (MCP grafana/mcp-k6 sobre Docker) y definir los escenarios y umbrales de carga | 3 |
| T4.2 | HU-29 | Carga contra staging: login (15 VUs, 30 s) y lecturas autenticadas (20 VUs, 30 s), con reporte de p95 y tasa de error | 4 |
| T4.3 | HU-21 | Inyección SQL (WAF de Cloudflare y parametrización de Prisma) y protección de origen y CSRF | 3 |
| T4.4 | HU-21 | Rotación y reuso del refresh token: prueba, análisis del comportamiento de GoTrue y prueba corregida | 5 |
| T4.5 | HU-21 | npm audit: separar las dependencias de runtime de las de build y registrar las actualizaciones necesarias | 3 |
| T4.6 | HU-32 | QA del cambio de contraseña obligatorio y de los límites de plan (usuarios y departamentos) | 4 |
| T4.7 | HU-32 | QA de ceremonias y certificados, integrantes por QR y predicadores (link público del correo) | 5 |
| T4.8 | HU-32 | QA de onboarding, logout, heartbeat y export a Excel | 2 |
| T4.9 | HU-32 | Verificación de RLS en el tiempo real (conexión y aislamiento por iglesia) y corrección de lo que aparezca | 5 |
| T4.10 | HU-24 | Broadcast por REST, token corto de Realtime (GET /realtime/token) y fan-out en parallel-run | 8 |
| T4.11 | HU-24 | Policy RLS de realtime.messages (con endurecimiento del claim) aplicada a staging | 3 |
| T4.12 | HU-24 | Deploy a staging y smoke test end-to-end de Realtime (script y navegador) | 4 |
| T4.13 | — | Sprint Review, Retrospective y Release del sprint | 3 |
| T4.14 | — | Avance del informe final (Guía 3) con los resultados de los Sprints 3 y 4 | 3 |
|  |  | Total | 55 |

## 4. Riesgos identificados en la planificación

Las pruebas de carga corren contra el plan gratuito de Render: se usa una intensidad moderada para no abusar de una infraestructura compartida.

El WAF de Cloudflare puede bloquear un payload antes de que llegue a la aplicación: hay que separar lo que protege el WAF de lo que protege el código.

npm audit puede exigir actualizaciones de versión mayor de NestJS: no se aplican a ciegas en medio del QA.

Con Supabase Realtime el navegador abre un WebSocket directo a Supabase (revierte una decisión documentada): la policy RLS de realtime.messages debe probarse también con casos negativos.

La migración de los consumidores de tiempo real depende del repositorio del frontend.

## 5. Definition of Done aplicable

Código en main con CI en verde (lint, build, test).

Desplegado en el ambiente correspondiente y con smoke test documentado.

Criterios de aceptación verificados.

Bitácora FEATURES.md y README actualizados.

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19-10-2026 | Matías Cofré | Versión inicial del documento |