Sprint Backlog — Sprint 4

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S4-02 — Sprint Backlog — Sprint 4 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 4 · S11–S12 (en curso) |
| Fecha | 29-10-2026 |
| Versión | 1.1 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Sprint Goal: Probar en staging, antes de llegar a producción, la seguridad (inyección SQL, CSRF, origen y refresh token), la carga con k6 y el funcionamiento de cada módulo con cada rol, corrigiendo lo que aparezca, y migrar el tiempo real a Supabase Realtime (Broadcast) en parallel-run, sin cortar las pantallas en vivo.

Estado del Sprint Backlog al cierre del 29-10-2026 (día 9 de 10). Las tareas de las cuatro historias están hechas; quedan 1 h del informe final (T4.14) y la Review, la Retrospective y el Release v1.4.0 (T4.13) para el 30-10. El segundo bug de RLS (RealtimeGateway) se corrigió y se verificó contra staging, y el barrido confirmó que no queda un tercer caso. Realtime con Supabase Broadcast funciona de punta a punta en staging, con el aislamiento por iglesia verificado también con un caso negativo. HU-21 llega a la Review con el criterio 2 en discusión (se detectó al revisar los criterios al cerrar T4.5, acción 1 de la retro): npm audit dejó vulnerabilidades altas en dependencias de runtime cuyo arreglo exige subir versiones mayores (IMP-17).

### HU-29 — 5 pts — Tareas hechas (se revisa en la Review)

Como plataforma quiero pruebas de carga con k6 sobre los endpoints principales, para conocer el límite antes de operar con iglesias reales.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | Montar k6 (MCP grafana/mcp-k6 sobre Docker) y definir los escenarios y umbrales de carga | 3 | Hecho |
| T4.2 | Carga contra staging: login (15 VUs, 30 s) y lecturas autenticadas (20 VUs, 30 s), con reporte de p95 y tasa de error | 4 | Hecho |

### HU-21 — 8 pts — Tareas hechas (criterio 2 en discusión para la Review)

Como plataforma quiero probar la seguridad en staging (inyección SQL, CSRF, suplantación de origen, reuso de refresh token) y corregir los hallazgos.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.3 | Inyección SQL (WAF de Cloudflare y parametrización de Prisma) y protección de origen y CSRF | 3 | Hecho |
| T4.4 | Rotación y reuso del refresh token: prueba, análisis del comportamiento de GoTrue y prueba corregida | 5 | Hecho |
| T4.5 | npm audit: separar las dependencias de runtime de las de build y registrar las actualizaciones necesarias | 3 | Hecho |

### HU-32 — 5 pts — Tareas hechas (se revisa en la Review)

Como equipo quiero una ronda de QA funcional en staging (ceremonias, integrantes/QR, predicadores, límites de plan), para detectar errores antes de producción.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.6 | QA del cambio de contraseña obligatorio y de los límites de plan (usuarios y departamentos) | 4 | Hecho |
| T4.7 | QA de ceremonias y certificados, integrantes por QR y predicadores (link público del correo) | 5 | Hecho |
| T4.8 | QA de onboarding, logout, heartbeat y export a Excel | 2 | Hecho |
| T4.9 | Verificación de RLS en el tiempo real (conexión y aislamiento por iglesia) y corrección de lo que aparezca | 5 | Hecho |

### HU-24 — 5 pts — Tareas hechas (se revisa en la Review)

Como desarrollador quiero migrar el tiempo real de socket.io a Supabase Realtime (Broadcast), para reducir infraestructura propia.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.10 | Broadcast por REST, token corto de Realtime (GET /realtime/token) y fan-out en parallel-run | 8 | Hecho |
| T4.11 | Policy RLS de realtime.messages (con endurecimiento del claim) aplicada a staging | 3 | Hecho |
| T4.12 | Deploy a staging y smoke test end-to-end de Realtime (script y navegador) | 4 | Hecho |

### Tareas técnicas / de soporte

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T4.13 | Sprint Review, Retrospective y Release del sprint | 3 | Por hacer |
| T4.14 | Avance del informe final (Guía 3) con los resultados de los Sprints 3 y 4 | 3 | En progreso (quedan 1 h) |