## Slide 1: EvangelicApp
Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile
PRESENTACIÓN DE AVANCE · PROYECTO APT 2026-2
Matías Cofré · Estado al 29-10-2026 (Sprint 4, día 9 de 10)
Notes: Presentación del avance de EvangelicApp al 29-10-2026. El proyecto va en el Sprint 4 de 5; el Sprint 4 cierra mañana (30-10) con la Release v1.4.0.

## Slide 2: Dónde estamos hoy
4 de 5
sprints
Sprint 4 en el día 9 de 10; cierra el 30-10
128 / 187
puntos de historia
terminados (base + Sprints 1 a 3)
v1.3.0
última release
16-10: RLS multi-tenant y staging
58
Daily registradas
del 10-08 al 29-10
Avance del Product Backlog (puntos de historia)
68% terminado
Terminado (128)
Sprint 4 en curso (23)
Sprint 5 y pendientes (36)
El producto base, la autenticación con Supabase Auth, el aislamiento multi-tenant con RLS y el ambiente de staging ya están terminados.
Notes: 32 historias de usuario y 187 puntos en total (63 del incremento base y 124 del alcance APT). 128 puntos terminados: base + Sprints 1 a 3, sin HU-05 ni HU-12, que no se aceptaron y volvieron al backlog. Los 36 de 'Sprint 5 y pendientes' son los 23 del Sprint 5 más HU-05 (8) y HU-12 (5).

## Slide 3: El problema: iglesias gestionadas a mano
16,3%
de la población de Chile se declara evangélica: 2.466.607 personas (Censo 2024, INE)
3.819
entidades religiosas registradas, más del 90% evangélicas (Subsecretaría de Justicia, vía UDP 2019)
Agenda dispersa
Cultos y eventos coordinados en papel o por WhatsApp; los predicadores se confirman por teléfono.
Finanzas sin trazabilidad
Ingresos y egresos en cuadernos o planillas sueltas: nadie sabe quién cambió qué ni cuándo.
Membresía desactualizada
Censo de integrantes y libros de ceremonias en papel, sin certificados ni respaldo.
Notes: El equipo pastoral (pastor, tesorero y secretaria) trabaja con herramientas dispersas. EvangelicApp centraliza la agenda, las finanzas y la membresía en una sola plataforma con control de acceso por rol.

## Slide 4: La solución: una plataforma para el equipo pastoral
Agenda y convocatorias
Eventos, predicadores y confirmación por link del correo, sin crear cuenta.
Finanzas con auditoría
Ingresos y egresos por categoría y departamento, log inmutable y export a Excel.
Notas y tareas
Notas internas y tareas asignadas dentro del equipo pastoral.
Membresía y ceremonias
Registro de integrantes por QR y certificados PDF de bautizos, matrimonios y más.
Operación y facturación
Planes Básico, Medio y Pro, bloqueo por mora y dashboards de KPIs por rol.
Tiempo real
Dashboard, vista del evento y censo que se actualizan en vivo.
Notes: Seis módulos, agrupados en 9 épicas del Product Backlog. Cada iglesia ve solo sus datos; el pastor delega módulos a su equipo.

## Slide 5: Cada iglesia es un espacio aislado
SUPER_ADMIN · equipo de EvangelicApp
Da de alta iglesias, ve KPIs nacionales y da soporte; no ve las finanzas internas
Iglesia A
MANAGER
Pastor (dueño)
USUARIO
Tesorero
USUARIO
Secretaria
Iglesia B
MANAGER
Pastor (dueño)
USUARIO
Tesorero
USUARIO
Secretaria
Iglesia C
MANAGER
Pastor (dueño)
USUARIO
Tesorero
USUARIO
Secretaria
Alta de una iglesia
1
El SuperAdmin crea la iglesia y su pastor en una sola transacción.
2
El pastor entra con una clave temporal y la cambia.
3
Completa el onboarding: datos personales y tamaño de la congregación.
4
Invita a su equipo y le delega módulos: Agenda, Finanzas, Ceremonias o Integrantes.
Notes: Tres roles reales: SUPER_ADMIN, MANAGER (pastor, dueño del tenant) y USUARIO (reemplaza a tesorero y secretaria, con módulos delegados). El rol MIEMBRO se eliminó en el Sprint 3 porque no tenía funcionalidad propia.

## Slide 6: Arquitectura y seguridad
02
Cómo está construida la plataforma y cómo protege los datos de cada iglesia

## Slide 7: Arquitectura de la solución
WebSocket del navegador a Supabase Realtime (token corto de 30 min)
Clientes
Navegador
Pastor · Tesorero · Secretaria
Integrante o predicador
QR o link del correo
Cloudflare Workers
Frontend Next.js
app.evangelicapp.cl
HTTPS
Render · API NestJS (api.evangelicapp.cl)
auth
usuarios
accesos
agenda
finanzas
notas
ceremonias
integrantes
iglesias
super-admin
dashboard
realtime
Guards: JWT (JWKS) · roles · módulos · CSRF · rate limit
Prisma 5 · contexto de tenant por request
REST
Supabase
Realtime · Broadcast + RLS
PostgreSQL 16 + RLS
rol app_runtime · pooler 6543
Auth · GoTrue / JWKS
Storage · logos, fotos, PDF
Desarrollo y calidad
GitHub Actions: lint · build · test
docker-compose: Postgres 16 local
k6: pruebas de carga
Servicios externos
Resend: correo transaccional (Sprint 5)
Notes: Arquitectura objetivo al cierre del Sprint 5 (igual que DOC-11). Frontend y backend en repositorios separados. El navegador nunca ve el token de sesión: va en cookies httpOnly, con CSRF double-submit. El backend se conecta a Postgres como app_runtime, un rol sin BYPASSRLS, por el pooler Supavisor en modo transacción (puerto 6543). Desde el Sprint 4 el tiempo real va por Supabase Realtime (Broadcast): el backend emite por REST con la service_role y el navegador se suscribe con un token corto que emite el propio backend. Resend y el dominio propio entran en el Sprint 5.

## Slide 8: Stack tecnológico y decisiones clave
Capa | Tecnología
Frontend | Next.js (React, TypeScript) en Cloudflare Workers
Backend | NestJS 10, TypeScript 5, Prisma 5 en Render
Base de datos | PostgreSQL 16 con RLS (Supabase)
Autenticación | Supabase Auth, JWT verificado con JWKS
Archivos | Supabase Storage + sharp (redimensiona)
Tiempo real | Supabase Realtime (Broadcast)
Calidad | GitHub Actions (CI) · k6 · staging aislado
Decisiones de arquitectura
Una sola base, iglesiaId en cada tabla
Operar muchas iglesias pequeñas a bajo costo.
Sesión en cookies httpOnly + CSRF
El token no queda expuesto al JavaScript del navegador.
Auditoría con snapshot JSON
Cada movimiento financiero deja rastro, aunque se elimine.
Realtime con Supabase Broadcast
Menos infraestructura propia; autorizado por RLS.
Notes: Detalle completo en DOC-11 (Documento de Diseño). La decisión de no adoptar @supabase/ssr se tomó en el Sprint 2: se mantiene el esquema propio de cookies httpOnly más CSRF double-submit.

## Slide 9: Seguridad: aislamiento en dos capas
Navegador
Cookie httpOnly + token CSRF en cada request
JwtAuthGuard
Verifica el JWT (JWKS) y revalida usuario, iglesia y módulos
Contexto de tenant
iglesiaId y rol salen del JWT, nunca del request
Prisma ($extends)
set_config en cada consulta, dentro de la transacción
PostgreSQL + RLS
Policy tenant_isolation; rol app_runtime sin BYPASSRLS
Fail-closed
Si una consulta olvida filtrar por iglesia, la base de datos igual no entrega datos de otra iglesia. Sin contexto de tenant, toda consulta devuelve 0 filas.
Verificado con cada rol
Por SQL (SET ROLE app_runtime) y por HTTP contra staging. Las pruebas por rol encontraron y corrigieron 2 bugs de RLS antes de producción.
Notes: Primera capa: la aplicación filtra por iglesiaId tomado del JWT. Segunda capa (Sprint 3): Row Level Security en PostgreSQL con ENABLE + FORCE. Los dos bugs encontrados por el QA fueron JwtAuthGuard (Sprint 3: los USUARIO recibían 403 en sus módulos) y RealtimeGateway (Sprint 4: rechazaba toda conexión de MANAGER o USUARIO). Ambos tenían el mismo patrón: se leía una relación antes de cargar el contexto de tenant.

## Slide 10: Modelo de datos
03
20 entidades en PostgreSQL, todas colgando de la iglesia (tenant raíz)

## Slide 11: Modelo entidad-relación
1 : N
1 : N
1 : N
1 : N
1 : N
Iglesia
tenant raíz
Operación
PagoIglesia
Nota
Equipo y acceso
Usuario
AccesoModulo
SesionActividad
RefreshToken
PasswordResetToken
Usuario 1:N accesos, sesiones y tokens
Finanzas
MovimientoFinanciero
Departamento
Categoría
MovimientoAuditLog (snapshot JSON)
Cada movimiento 1:N registros de auditoría
Agenda
Evento
Predicador (link de confirmación)
AsistenciaEvento
Membresía y ceremonias
Bautizo
Matrimonio
Presentacion
Defuncion
Integrante (registro por QR)
Convocatoria: AsistenciaEvento N:1 Integrante
Notes: 20 entidades. Toda entidad transaccional tiene iglesiaId obligatorio con borrado en cascada; Usuario.iglesiaId es nulo solo para el SUPER_ADMIN. Departamento y Categoría son DepartamentoFinanciero y CategoriaFinanciera (1:N movimientos). MovimientoAuditLog guarda una referencia lógica al movimiento, así el log sobrevive al borrado. Evento 1:N Predicador y 1:N AsistenciaEvento.

## Slide 12: Diccionario de datos: entidades principales
Entidad | Para qué sirve | Atributos principales
Iglesia | Tenant raíz | nombre, comuna, región, estado, plan (BASICO / MEDIO / PRO), próxima facturación, token del QR
Usuario | Persona con cuenta | email, rol (SUPER_ADMIN / MANAGER / USUARIO), activo, cambio de clave pendiente, iglesiaId
Evento | Culto o actividad de la agenda | título, tipo, fecha de inicio y fin, ubicación, notificar integrantes
MovimientoFinanciero | Ingreso o egreso | tipo, monto (Decimal), medio de pago, fecha, categoría, departamento
MovimientoAuditLog | Auditoría inmutable | acción (creación / edición / eliminación), snapshot JSON, usuario
Integrante | Miembro de la congregación | nombre completo, email, teléfono, RUN, miembro desde, foto
Notes: Extracto del diccionario de datos de DOC-11. Todas las tablas de tenant llevan además id, iglesiaId y marcas de tiempo.

## Slide 13: Avance del proyecto
04
Scrum en sprints de 2 semanas: lo terminado, lo que está en curso y lo que viene

## Slide 14: Metodología: Scrum con roles separados
Product Owner · Persona 1
Prioriza el Product Backlog y acepta o rechaza las historias en la Review.
Scrum Master · Persona 2
Facilita la Daily, la Review y la Retro, y sigue los impedimentos.
Developer · Matías Cofré
Desarrolla el producto, unas 30 horas por semana.
Cada sprint
2 semanas, unas 60 horas
Daily de 15 minutos, de lunes a viernes
Review, Retro y Release el último día
Definition of Done
Código en main con la CI en verde
Desplegado, con smoke test documentado
Criterios de aceptación verificados
FEATURES.md y README al día
Notes: Un rol de Scrum por persona, según la observación de la docente guía del 05-10. La DoD se aplica con rigor: HU-05 (WhatsApp) y HU-12 (consentimiento) no se aceptaron aunque sus tareas estaban hechas.

## Slide 15: Cronograma del semestre
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Definición
Sprint 1 · Facturación y dashboards
Sprint 2 · Supabase Auth
Sprint 3 · RLS y staging
Sprint 4 · QA, k6 y Realtime
Sprint 5 · Correo y producción
Informe final
Presentación a comisión
Hoy 29-10
Hitos de evaluación
Fase 1 · 20%
Avance · 20%
Final · 30%
Defensa · 30%
Notes: Carta Gantt del 10-08 al 11-12-2026. Hitos: Evaluación Fase 1 en S4 (20%), Informe de avance en S10 (20%), Informe final en S15 (30%) y Defensa ante comisión en S17 (30%). Hoy (29-10) es el jueves de la S12: el Sprint 4 cierra mañana.

## Slide 16: Resultados por sprint
Chart: Puntos de historia por sprint
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Comprometidos | 26 | 26 | 26
Aceptados | 26 | 18 | 21
1
Facturación, dashboards y tiempo real
v1.1.0 · 26 de 26 pts
2
Supabase Auth y WhatsApp
v1.2.0 · 18 de 26 (HU-05 no aceptada)
3
RLS multi-tenant y staging
v1.3.0 · 21 de 26 (HU-12 no aceptada)
4
QA de seguridad, k6 y Realtime
En curso · 23 pts · cierra el 30-10
5
Correo, convocatorias y producción
02-11 al 13-11 · 23 pts · v2.0.0
Notes: Velocidad: Sprint 1 26/26, Sprint 2 18/26 y Sprint 3 21/26. Las historias que no cumplieron la Definition of Done volvieron al Product Backlog sin sprint asignado: HU-05 (WhatsApp, la plantilla no la aprobó Meta) y HU-12 (consentimiento de la Ley 21.719 sin fecha de aceptación registrada).

## Slide 17: Sprint 4 en curso: burndown al día 9
Chart: Horas restantes al cierre de cada día (55 h planificadas)
| Inicio | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 | 23-10 | 26-10 | 27-10 | 28-10 | 29-10 | 30-10
Ideal | 55 | 49.5 | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 | 5.5 | 0
Real | 55 | 53 | 47 | 40 | 33 | 26 | 21 | 15 | 10 | 4
4 h
restantes al 29-10; la línea ideal marca 5,5 h
HU-29: carga con k6 hecha
HU-21: seguridad hecha; criterio 2 en discusión (npm audit)
HU-32: QA funcional por rol hecho
HU-24: Realtime con Broadcast funcionando en staging
Faltan 4 h: informe, Review, Retro y Release
Notes: Sprint 4: 14 tareas, 55 horas, del 19-10 al 30-10. Va 1,5 horas por delante de la línea ideal. HU-21 llega a la Review con su criterio 2 ('sin hallazgos de severidad alta abiertos') en discusión, porque npm audit dejó vulnerabilidades altas en dependencias de runtime cuyo arreglo exige subir versiones mayores (IMP-17).

## Slide 18: QA en staging: qué encontramos
0
errores 5xx
666 requests con 15 y 20 usuarios virtuales simultáneos (k6)
2,7 s
p95 del login
bajo carga, con el rate limit de 10 por minuto activo
0
inyecciones SQL
el WAF de Cloudflare bloquea y Prisma parametriza
2
bugs de RLS corregidos
encontrados por las pruebas por rol, antes de producción
También verificado contra el servidor real, y en la base de datos, no solo por el código HTTP
Límites de plan: usuarios y departamentos por plan
Cambio de contraseña obligatorio en el primer ingreso
Certificados PDF: caché, invalidación y 403 entre iglesias
Registro por QR: duplicados sin enumeración
Refresh token: el reuso de un token antiguo se rechaza
Realtime: otra iglesia recibe CHANNEL_ERROR
Notes: Carga: login con 15 usuarios virtuales por 30 s (348 requests) y lecturas autenticadas con 20 usuarios virtuales por 30 s (318 requests). El 92% del login recibió 429: es el rate limit funcionando, no una caída. Los dos bugs de RLS: JwtAuthGuard (Sprint 3) y RealtimeGateway (Sprint 4). Pendiente: el cron de facturación no se puede probar de punta a punta porque no tiene un trigger manual (IMP-16).

## Slide 19: Impedimentos y decisiones
IMP-09
Meta no aprobó la plantilla de WhatsApp
HU-05 no se acepta y vuelve al backlog
Escalado
IMP-13
Límite de 2 proyectos gratis en Supabase
Se pausó el proyecto de prueba de Auth
Resuelto
IMP-15
Cookies cross-site bloqueadas en móvil y Safari
Dominio propio en el Sprint 5 (HU-25)
Escalado
IMP-16
El cron de facturación no se puede ejecutar a mano
Probarlo en un contexto local de Nest
Abierto
IMP-17
npm audit exige subir versiones mayores
Actualización aparte, desde el backlog
Escalado
Rigor de la Definition of Done
HU-05 y HU-12 no se aceptaron aunque sus tareas estaban hechas: una historia solo cuenta si cumple todos sus criterios.
17 impedimentos registrados en 4 sprints, con su impacto, acción y estado en el registro de cada sprint.
Notes: Se muestran los impedimentos con más impacto en el alcance. IMP-06 (un solo developer, sin revisión por pares) se mitiga probando cada caso con cada rol y verificando en la base.

## Slide 20: Próximos pasos
30-10
Cierre del Sprint 4
Review, Retro y Release v1.4.0
Decidir si HU-21 se acepta
Product Backlog v1.7
02-11 al 13-11
Sprint 5 → v2.0.0
Correo con Resend: recuperar contraseña y correo al predicador
Estado de convocatoria y asistencia en vivo
Rate limit por cuenta y docker-compose
Dominio propio: app. y api.evangelicapp.cl
S15 a S17
Cierre académico
Informe final (30%) en la S15
Retrospectiva del proyecto
Defensa ante comisión (30%) en la S17
Pendientes en el backlog: WhatsApp (HU-05), fecha del consentimiento antes del 01-12-2026, cuando rige la Ley 21.719 (HU-12), actualización de dependencias y marcha blanca con una iglesia piloto después del S14.
Notes: El Sprint 5 cubre HU-19, 07, 28, 06, 20, 22 y 25 (23 puntos) y cierra con la Release v2.0.0 el 13-11. La marcha blanca con una iglesia piloto está planificada para después del S14; no está hecha.

## Slide 21: Gracias
¿Preguntas?
EvangelicApp · Matías Cofré · Proyecto APT 2026-2