Sprint Planning — Sprint 1

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S1-01 — Sprint Planning — Sprint 1 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 1 · S5–S6 |
| Fecha | 07-09-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 — Facturación automatizada, dashboards y tiempo real |
| Duración | 07-09-2026 al 17-09-2026 (2 semanas, S5–S6) |
| Capacidad | ~56 h (1 persona, ~30 h por semana, descontando el feriado del 18-09) |
| Ceremonia | Sprint Planning realizada el 07-09-2026, duración 1,5 h |

## 1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Automatizar el ciclo de facturación de las iglesias (recordatorios e historial de pagos), darle a cada rol un dashboard con sus KPIs y actualizar en vivo las tres pantallas críticas: dashboard del SuperAdmin, evento del pastor y censo por QR.

Contexto: la Evaluación Fase 1 (04-09) cerró la definición. El incremento base ya maneja planes y bloqueo por mora, pero el cobro se sigue a mano (el SuperAdmin elige fechas y no queda historial), ningún rol ve un panorama de su iglesia al entrar y las pantallas de evento y censo obligan a recargar para ver cambios.

## 2. Historias comprometidas (¿qué?)

| ID | Historia | Pts | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | SuperAdmin quiero un historial de pagos y recordatorios automáticos de facturación | 5 | Should |
| HU-15 | SuperAdmin quiero un dashboard con KPIs nacionales y distribución por región, sin ver el detalle interno de cada iglesia | 5 | Should |
| HU-30 | SuperAdmin quiero una página «Iglesias» para buscar y filtrar iglesias y ver su nivel de uso | 3 | Should |
| HU-23 | Pastor o miembro del equipo quiero un inicio con los KPIs de mi iglesia y mi tiempo de uso | 5 | Should |
| HU-26 | Pastor o SuperAdmin quiero que el dashboard, la vista del evento y el censo se actualicen en vivo | 8 | Should |
|  | Total comprometido | 26 |  |

## 3. Plan de trabajo (¿cómo?)

| Tarea | HU | Descripción | Horas est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | HU-16 | Modelo PagoIglesia, migración y fecha de adquisición del plan | 3 |
| T1.2 | HU-16 | Historial de pagos: «marcar pagada» registra el pago + GET de historial | 3 |
| T1.3 | HU-16 | Confirmación con contraseña al corregir la fecha de facturación | 2 |
| T1.4 | HU-16 | Cron diario de recordatorios (7 días antes y día por medio en mora) | 5 |
| T1.5 | HU-23 | Tracking de actividad: SesionActividad, heartbeat y último acceso | 4 |
| T1.6 | HU-15 | KPIs del dashboard SuperAdmin (actividad, certificados, planes) | 5 |
| T1.7 | HU-30 | GET /iglesias con filtros + bloque de estadísticas en el detalle | 4 |
| T1.8 | HU-23 | Landing /dashboard de Manager/Usuario según módulos delegados | 5 |
| T1.9 | — | Brief para el frontend: dashboards, alertas de mensualidad y notas largas | 2 |
| T1.10 | HU-26 | Gateway WebSocket autenticado con la cookie de sesión y salas por iglesia | 6 |
| T1.11 | HU-26 | Emisores: iglesia actualizada, predicador respondió, integrante registrado | 4 |
| T1.12 | HU-26 | Prueba con clientes socket.io reales (aislamiento entre salas) | 2 |
| T1.13 | — | Documento de diseño: arquitectura, modelo ER y diccionario | 8 |
| T1.14 | — | Sprint Review, Retrospective y Release del sprint | 3 |
|  |  | Total | 56 |

## 4. Riesgos identificados en la planificación

Capacidad reducida la segunda semana por Fiestas Patrias (18-09 feriado): se planificó con ~56 h en vez de 60 h.

Los recordatorios dependen del proveedor de correo; la cuenta de Resend sigue en modo de prueba y puede impedir ver el correo real.

Tiempo real sin RLS: Supabase Realtime nativo podría transmitir eventos de una iglesia a otra; se decide la tecnología al empezar HU-26.

El nuevo dashboard del SuperAdmin cambia contratos que usa el frontend: hay que documentarlos en un brief.

## 5. Definition of Done aplicable

Código en main con CI en verde (lint, build, test).

Desplegado en el ambiente correspondiente y con smoke test documentado.

Criterios de aceptación verificados.

Bitácora FEATURES.md y README actualizados.

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07-09-2026 | Matías Cofré | Versión inicial del documento |