Burndown Chart — Sprint 1

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S1-04 — Burndown Chart — Sprint 1 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 1 · S5–S6 |
| Fecha | 17-09-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Trabajo total planificado: 56 h en 9 días hábiles (el 18-09 es feriado).

Horas de trabajo restantes al cierre de cada día hábil vs. línea ideal

| Día | Inicio | 07-09 | 08-09 | 09-09 | 10-09 | 11-09 | 14-09 | 15-09 | 16-09 | 17-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas restantes | 56 | 53 | 48 | 45 | 37 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 |

## Análisis

El sprint estuvo sobre la línea ideal casi todo el tiempo: el cron de recordatorios (T1.4) tomó dos días porque los envíos de prueba a Resend eran rechazados (IMP-01).

El 10-09 se recuperó terreno (T1.4, T1.5 y el diagrama de arquitectura), pero la segunda semana fue corta por Fiestas Patrias.

El tiempo real (HU-26) se dejó al final a propósito y se cerró el último día junto con la Review y la Retrospective.

Velocidad del sprint: 26 de 26 puntos comprometidos (100%).