Sprint Planning — Sprint 2

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S2-01 — Sprint Planning — Sprint 2 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 2 · S7–S8 |
| Fecha | 21-09-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 — Autenticación con Supabase Auth y convocatoria por WhatsApp |
| Duración | 21-09-2026 al 02-10-2026 (2 semanas, S7–S8) |
| Capacidad | ~60 h (un Developer, ~30 h por semana), con 3 h de colchón |
| Ceremonia | Sprint Planning realizada el 21-09-2026, duración 1,5 h |

## 1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Migrar el inicio de sesión a Supabase Auth (login por correo, verificación JWKS y las mismas revalidaciones por request) sin cortar el acceso de los usuarios existentes, y sumar WhatsApp Business como canal de convocatoria junto al correo.

Contexto: el login actual es un JWT propio con usuario y contraseña (bcrypt). El plan técnico de Supabase marca esta migración como la de mayor riesgo, porque toca las sesiones de todos los usuarios; además, sin Supabase Auth no se puede activar RLS en el Sprint 3, porque las policies necesitan el contexto del usuario autenticado.

Acción de la retro aplicada: la historia de Supabase Auth se divide en pasos pequeños (T2.1 a T2.7) que se verifican uno por uno contra el servidor real antes de hacer el corte del login (T2.9).

## 2. Historias comprometidas (¿qué?)

| ID | Historia | Pts | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-17 | usuario quiero iniciar sesión con mi correo de forma segura sobre Supabase Auth, sin perder mi cuenta actual | 13 | Must |
| HU-31 | plataforma quiero revalidar en cada request que el usuario siga activo, que su iglesia no esté suspendida y qué módulos tiene delegados | 5 | Must |
| HU-05 | Pastor quiero convocar a los integrantes a un evento por WhatsApp además del correo | 8 | Should |
|  | Total comprometido | 26 |  |

## 3. Plan de trabajo (¿cómo?)

| Tarea | HU | Descripción | Horas est. |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | HU-17 | Proyecto Supabase de prueba para Auth + campo supabaseUserId y su migración | 2 |
| T2.2 | HU-17 | Login por email + espejo de usuarios hacia Supabase Auth (sin cortar el login actual) | 5 |
| T2.3 | HU-17 | Verificación de JWT de Supabase con JWKS (jose) | 4 |
| T2.4 | HU-31 | SupabaseJwtAuthGuard con las 3 revalidaciones por request | 4 |
| T2.5 | HU-31 | Módulos delegados (AccesoModulo) resueltos en el guard | 3 |
| T2.6 | HU-17 | Rotación de refresh tokens en GoTrue y decisión de cookies (no @supabase/ssr) | 3 |
| T2.7 | HU-17 | Cuentas de Tesorero/Secretaria: validar que el espejo cubre las invitaciones | 1 |
| T2.8 | HU-05 | WhatsApp Cloud API: plantilla, envío y registro por integrante | 9 |
| T2.9 | HU-17 | Corte: login y refresh reales contra Supabase Auth | 10 |
| T2.10 | HU-17 | DATABASE_URL a Supabase + corrección de identidad desincronizada | 4 |
| T2.11 | HU-17 | Fix: la confirmación de contraseña expulsaba al usuario | 3 |
| T2.12 | HU-17 | Sincronizar README y auth-cookies.md con el nuevo login | 2 |
| T2.13 | — | Checklist de estado del plan de Supabase (docs/supabase-todo.md) | 2 |
| T2.14 | — | Sprint Review, Retrospective y Release del sprint | 3 |
|  |  | Total | 55 |

## 4. Riesgos identificados en la planificación

Cortar el login puede dejar fuera a usuarios existentes: se usa un espejo transparente en el primer login y el corte se hace recién al final (T2.9).

La service_role key del proyecto de prueba de Supabase no se obtiene por MCP: hay que pedirla el primer día.

La plantilla de WhatsApp necesita aprobación de Meta, lo que puede tardar varios días.

El login pasa de username a email: es un cambio incompatible para el frontend y hay que avisarlo con un brief.

## 5. Definition of Done aplicable

Código en main con CI en verde (lint, build, test).

Desplegado en el ambiente correspondiente y con smoke test documentado.

Criterios de aceptación verificados.

Bitácora FEATURES.md y README actualizados.

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21-09-2026 | Matías Cofré | Versión inicial del documento |