Sprint Backlog — Sprint 2

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S2-02 — Sprint Backlog — Sprint 2 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 2 · S7–S8 (cerrado) |
| Fecha | 02-10-2026 |
| Versión | 1.3 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Sprint Goal: Migrar el inicio de sesión a Supabase Auth (login por correo, verificación JWKS y las mismas revalidaciones por request) sin cortar el acceso de los usuarios existentes, y sumar WhatsApp Business como canal de convocatoria junto al correo.

Estado final del Sprint Backlog al cierre del 02-10-2026. HU-17 y HU-31 terminadas y aceptadas en la Sprint Review. HU-05 no se aceptó: el código quedó listo y probado en modo no-op, pero no hubo envío real por WhatsApp porque Meta no aprobó la plantilla (IMP-09); vuelve al Product Backlog sin sprint asignado, junto con la hora pendiente de T2.8.

### HU-17 — 13 pts — Aceptada

Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo de forma segura sobre Supabase Auth, sin perder mi cuenta actual.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Proyecto Supabase de prueba para Auth + campo supabaseUserId y su migración | 2 | Hecho |
| T2.2 | Login por email + espejo de usuarios hacia Supabase Auth (sin cortar el login actual) | 5 | Hecho |
| T2.3 | Verificación de JWT de Supabase con JWKS (jose) | 4 | Hecho |
| T2.6 | Rotación de refresh tokens en GoTrue y decisión de cookies (no @supabase/ssr) | 3 | Hecho |
| T2.7 | Cuentas de Tesorero/Secretaria: validar que el espejo cubre las invitaciones | 1 | Hecho |
| T2.9 | Corte: login y refresh reales contra Supabase Auth | 10 | Hecho |
| T2.10 | DATABASE_URL a Supabase + corrección de identidad desincronizada | 4 | Hecho |
| T2.11 | Fix: la confirmación de contraseña expulsaba al usuario | 3 | Hecho |
| T2.12 | Sincronizar README y auth-cookies.md con el nuevo login | 2 | Hecho |

### HU-31 — 5 pts — Aceptada

Como plataforma quiero revalidar en cada request que el usuario siga activo, que su iglesia no esté suspendida y qué módulos tiene delegados, para cortar accesos al instante.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.4 | SupabaseJwtAuthGuard con las 3 revalidaciones por request | 4 | Hecho |
| T2.5 | Módulos delegados (AccesoModulo) resueltos en el guard | 3 | Hecho |

### HU-05 — 8 pts — No aceptada

Como Pastor quiero convocar a los integrantes a un evento por WhatsApp además del correo, para llegar por el canal que más usan.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.8 | WhatsApp Cloud API: plantilla, envío y registro por integrante | 9 | No terminada: vuelve al Product Backlog con HU-05 |

### Tareas técnicas / de soporte

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T2.13 | Checklist de estado del plan de Supabase (docs/supabase-todo.md) | 2 | Hecho |
| T2.14 | Sprint Review, Retrospective y Release del sprint | 3 | Hecho |