Sprint Review — Sprint 2

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S2-07 — Sprint Review — Sprint 2 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 2 · S7–S8 |
| Fecha | 02-10-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 02-10-2026, 1 h |
| Participantes | Persona 1 (Product Owner), Persona 2 (Scrum Master) y Matías Cofré (Developer). Se compartió la demo grabada con el docente guía. |
| Sprint Goal | Migrar el inicio de sesión a Supabase Auth (login por correo, verificación JWKS y las mismas revalidaciones por request) sin cortar el acceso de los usuarios existentes, y sumar WhatsApp Business como canal de convocatoria junto al correo. |

## 1. Resultado por historia

| ID | Historia | Pts | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-17 | usuario quiero iniciar sesión con mi correo de forma segura sobre Supabase Auth, sin perder mi cuenta actual | 13 | Aceptada |
| HU-31 | plataforma quiero revalidar en cada request que el usuario siga activo, que su iglesia no esté suspendida y qué módulos tiene delegados | 5 | Aceptada |
| HU-05 | Pastor quiero convocar a los integrantes a un evento por WhatsApp además del correo | 8 | No aceptada: no cumple la DoD (sin envío real por IMP-09); vuelve al Product Backlog sin sprint |

## 2. Métricas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 26 |
| Puntos terminados (velocidad) | 18 de 26 (69%) |
| Horas planificadas / quemadas | 55 h / 54 h (la hora de T2.8 vuelve al backlog con HU-05) |
| Impedimentos registrados / resueltos | 4 nuevos (IMP-07 a IMP-10) / 3 resueltos y 1 escalado al Product Backlog (IMP-09); IMP-06 sigue mitigado |
| Verificación | Pruebas con curl contra el servidor real y con una cuenta real (ver Release v1.2.0) |

## 3. ¿Se cumplió el Sprint Goal?

Parcialmente. La primera parte del objetivo se cumplió: el login ya corre sobre Supabase Auth, con verificación JWKS y las mismas revalidaciones por request, y ningún usuario existente quedó fuera gracias al espejo y al fallback auto-sanador. La segunda parte no: WhatsApp quedó programado y conectado a la convocatoria, pero sin envío real, porque depende de que Meta apruebe la plantilla. Por la Definition of Done, HU-05 no se acepta.

## 4. Feedback y cambios al Product Backlog

HU-05 vuelve al Product Backlog sin sprint asignado: se re-prioriza cuando Meta apruebe la plantilla y exista un número de WhatsApp Business verificado. Mientras tanto, el correo sigue como canal de convocatoria.

Con Supabase Auth cortado se desbloquea RLS (HU-18, Sprint 3): se confirma el orden del backlog.

El frontend debe adaptar el login a correo y tratar el 403 de confirmación de contraseña distinto del 401 de sesión inválida.

Deuda técnica registrada: eliminar la tabla RefreshToken sin uso, en una migración aparte.

IMP-10 mostró el riesgo de compartir un proyecto de Auth entre bases distintas: el staging del Sprint 3 (HU-27) debe tener su propio proyecto de Supabase.

Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 01-10-2026 | Matías Cofré | Borrador con el estado al 01-10 (día 9 de 10) |
| 1.0 | 02-10-2026 | Matías Cofré | Cierre del Sprint 2: resultado final de la Review y la Retrospective |