Sprint Backlog — Sprint 3

| Proyecto | EvangelicApp — Plataforma de gestión para iglesias evangélicas de Chile |
| --- | --- |
| Documento | S3-02 — Sprint Backlog — Sprint 3 |
| Marco de trabajo | Scrum |
| Sprint / Fase | Sprint 3 · S9–S10 (en curso) |
| Fecha | 08-10-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Autor | Matías Cofré (Developer) |

Sprint Goal: Activar el aislamiento multi-tenant también en la base de datos (RLS, con un rol de conexión sin BYPASSRLS), exigir el consentimiento de la Ley 21.719 en el registro por QR y montar un ambiente de staging aislado para probar cada cambio antes de producción.

Estado del Sprint Backlog al cierre del 08-10-2026 (día 4 de 10). El sprint está en curso: los estados se actualizan en cada Daily. RLS ya está aplicado y verificado a nivel SQL en la base de desarrollo; falta conectarlo a Prisma y probarlo por HTTP. Las correcciones de la Fase 1 quedaron cerradas.

### HU-18 — 13 pts — En progreso

Como iglesia quiero que mis datos estén aislados de otras iglesias también a nivel de base de datos (RLS).

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | Diseño de RLS con Prisma (una sola conexión compartida) y rol app_runtime sin BYPASSRLS | 3 | Hecho |
| T3.2 | Contexto de tenant por request (AsyncLocalStorage + middleware) y bypass acotado (runAsService) | 5 | Hecho |
| T3.3 | Migración RLS: ENABLE + FORCE y policy tenant_isolation en 16 tablas, con funciones helper | 7 | Hecho |
| T3.4 | Conectar el contexto de tenant a Prisma (set_config en cada consulta) | 5 | En progreso (quedan 2 h) |
| T3.5 | Verificación de RLS: SQL con SET ROLE app_runtime y smoke test HTTP | 4 | En progreso (quedan 3 h) |
| T3.11 | Smoke test de RLS en staging con cada rol (SUPER_ADMIN, MANAGER y USUARIO) | 5 | Por hacer |

### HU-12 — 5 pts — Pendiente

Como Secretaria quiero que el registro de integrantes por QR exija aceptar el tratamiento de datos, para mantener un censo actualizado y cumplir la Ley 21.719.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.6 | Eliminar el rol MIEMBRO del sistema (migración del enum Rol) | 2 | Por hacer |
| T3.7 | Consentimiento Ley 21.719 en el registro por QR: contrato y brief para el frontend | 3 | Por hacer |

### HU-27 — 8 pts — Pendiente

Como equipo quiero un ambiente de staging aislado de producción (Supabase, Render y Cloudflare), para probar cada cambio antes de publicarlo.

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.8 | Proyecto Supabase de staging (Backend-staging) con el rol app_runtime | 3 | Por hacer |
| T3.9 | Backend de staging en Render: rama staging, migraciones en pre-deploy y DATABASE_URL como app_runtime | 7 | Por hacer |
| T3.10 | CORS y cookies cross-site entre el frontend y el backend de staging | 3 | Por hacer |

### Tareas técnicas / de soporte

| Tarea | Descripción | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T3.12 | Correcciones de la Fase 1 según las observaciones de la docente guía | 3 | Hecho |
| T3.13 | Sprint Review, Retrospective y Release del sprint | 3 | Por hacer |
| T3.14 | Reconciliar _prisma_migrations con las migraciones aplicadas a mano (prisma migrate resolve) | 2 | Por hacer |